Приложение

к приказу отдела образования

от 09.09.2021г.№ 95/1

**План мероприятий (дорожная карта)  
по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего и основного общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Участники | Ответственные | Продукт |
| **I. Подготовительный этап** | | | | |
| Информирование руководителей и педагогических работников общеобразовательных организации в рамках августовских совещаний работников образования о внедрении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и основного общего образования (далее - ФГОС ООО), разработке проектов образовательных программ начального общего образования (далее -ОП НОО) и основного общего образования (далее - ОП | Август 2021 года | Заместители директоров по УР, курирующие вопросы содержания и качества образования,  Руководители образовательных организаций. | Отдел образования Администрации Курманаевского района (далее - ОУО),  Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»Курманаевского района Оренбургской области (далее- МКУ «ИМЦ»), ОО | Методические рекомендации по итогам работы секции |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО), апробации рабочих программ |  |  |  |  |
| Информирование руководителей образовательных организаций, осуществляющих управление в сфере образования, о процедуре разработки ОП и межмуниципальном взаимодействии в ходе разработки проектов ОПНОО, ОПООО | Август сентябрь 2021 года | Руководители ОО | ОУО, МКУ «ИМЦ»,ОО | Приказ «Об утверждении плана  мероприятий (дорожная карта) по переходу на реализацию обновленных ФГОС  НОО, ФГОС ООО»; назначение муниципального координатора, формирование состава рабочих групп |
| Семинар №1 «Новые вызовы ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом государственной политики в сфере образования» | Сентябрь 2021 года | Заместители директоров и  муниципальный координаторр (ответственный в  муниципалитете за  переход на  обновленные ФГОС  НОО И ФГОС ООО) | МКУ «ИМЦ» | Запись семинара, презентации |
| Семинар №2 «Управление внедрением ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном и институциональном (школьном) уровне | Октябрь 2021 года | Муниципальная методическая служба (далее - ИМЦ), муниципальный координатор | МКУ «ИМЦ» | Запись семинара, презентации |
| Семинар № 3 «Современные подходы к проектированию рабочих программ предметов в | Ноябрь 2021 года | ИМЦ, заместители директоров и педагогические | ОУО, ИМЦ, методические объединения педагогов | Запись семинара, презентации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| условиях внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» |  | работники общеобразовательных организаций |  |  |
| Семинары, вебинары, совещания для участников образовательного процесса по проблемам перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО | По отдельному графику | Отдел образования, муниципальный координатор, руководители, педагогические работники общеобразовательных организаций, родители | ОУО, МКУ «ИМЦ»,ОО | Запись семинара, информация по проблемам, рекомендации |
| **Основной этап (работа по группам)** | | | | |
| **Рабочая группа 1 - муниципальный координатор, заместители директоров** | | | | |
| Организационный семинар «Разработка целевого раздела ОП НООиОП ООО.  Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО и ОП ООО.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО, НОО» | Октябрь 2021 года | Муниципальный координатор , заместители директоров | ОУО, МКУ «ИМЦ» | Алгоритм разработки проекта целевого раздела ОП НОО, ОП ООО |
| Практический семинар «Разработка целевого раздела ОПНООиОП ООО.  Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО и ОП ООО. | Ноябрь 2021 года | Муниципальный координатор, ИМЦ | МО, ГБУ РЦРО, рабочая группа  - заместители директоров | Проект целевого раздела ОП НОО и ОП ООО. Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО и ОП ООО. Система оценки достижения планируемых |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО |  |  |  | результатов освоения ОП НОО и ОП ООО |
| Организационный семинар «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся» | Декабрь 2021 года | Муниципальный координатор, рабочая группа заместителей директоров | ОУО, МКУ «ИМЦ» | Алгоритм разработки проекта содержательного раздела ОП НОО, ОП ООО |
| Организационный семинар «Разработка организационного раздела ОПНОО и ОП ООО. Учебный план, календарный учебный график, характеристика условий реализации ОП НОО, ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС» | Январь- февраль 2022 года | Муниципальны йкоординатор, рабочая группа заместителей директоров | ОУО, МКУ «ИМЦ» | Алгоритм разработки проекта организационного раздела ОП НОО, ОП ООО |
| Практический семинар «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся.» | Февраль 2022 года | Муниципальный координатор, ИМЦ | ОУО, МКУ «ИМЦ», рабочая группа - заместители директоров | Проект содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся |
| Практический семинар | Март 2022 года | Муниципальные координаторы, ММС | ОУО, МКУ «ИМЦ», рабочая группа - заместители директоров | Проект целевого раздела ОПНОО и ОП ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Разработка организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. Учебный план, календарный учебный график, характеристика условий реализации ОП НОО, ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС » |  |  | - заместители директоров |  |
| **Рабочая группа 2 - члены Совета ассоциаций учителей-предметников, руководители РМО, учителя, участвующие в апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| Организационный семинар «Разработка содержательного раздела ООП НОО и ООП ООО. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» (западная, центральная, восточная зоны) | Декабрь 2021 года | Муниципальный координатор, рабочая группа 2 - члены Совета ассоциаций учителей- предметников, ИМЦ, учителя, участвующие в апробации ФГОС НОО, ФГОС СОО | ОУО, МКУ «ИМЦ» | Алгоритм разработки проекта содержательного раздела ОП |
| Практический семинар «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей » | Февраль 2022 года | Муниципальный координатор, МКУ «ИМЦ» | ОУО, МКУ «ИМЦ» муниципальные координаторы, рабочая группа 2 - члены Совета ассоциаций учителей- предметников, руководители методических объединений, учителя, участвующие в апробации ФГОС НОО/ФГОС СОО | Содержательный раздел ОП ООО. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рабочая группа 3 - заместители директоров по ВР** | | | | |
| Организационный семинар «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочая программа воспитания» | Декабрь 2021 года | Муниципальный координатор, рабочая  группа 3- заместители директоров по ВР | ОУО, Мусина А.Т. | Алгоритм разработки проекта содержательного раздела ОП |
| Организационный семинар «Разработка организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. План внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, характеристика условий реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС» | Январь- февраль 2022 года | Муниципальный координатор, рабочая группа 3 -заместители директоров по ВР | ОУО, Мусина А.Т. | Алгоритм разработки проекта организационного раздела ОП НОО, ОП ООО  । |
| Практический семинар «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочая программа воспитания» | Февраль 2022 года | Муниципальный координатор, рабочая группа 3 -заместители директоров по ВР | ОУО, Мусина А.Т., рабочая группа | Проект содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочая программа воспитания |
| Практический семинар «Разработка организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. План внеурочной деятельности, | Февраль 2022 года | Муниципальный координатор, рабочая группа 3 -заместители директоров по ВР | ОУО, Мусина А.Т., рабочая группа | Проект организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, характеристика условий реализации ОП НОО, ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС» |  | |  |  | План внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, характеристика условий реализации ОП НОО, ОП ООО | |
| **Рабочая группа 4 - педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги,** | | | | | | |
| Организационный семинар «Разработка содержательного раздела ООП ООО.  Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в организации обучающихся ОВЗ) | Декабрь 2021 года | | Муниципальный координатор, рабочая группа 4 - педагоги- психологи, учителя- логопеды | ОУО, МКУ «ИМЦ», Петрова Н.В. | Алгоритм разработки проекта содержательного раздела ОП | |
| Практический семинар «Разработка содержательного раздела ОП ООО.  Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в организации обучающихся ОВЗ) | Февраль2022 года | | Муниципальный координатор, рабочая группа 4 - педагоги- психологи, учителя- логопеды | ОУО, МКУ «ИМЦ», Петрова Н.В. | Проект содержательного раздела ОП НОО, ОП ООО. Программа коррекционной работы | |
| **И. Заключительный этап (общий для всех групп)** | | | | | | |
| Заседания муниципальных рабочих групп по обсуждению разделов проекта ОП НОО, ОП ООО с учетом рекомендаций | | Март 2022 года | Муниципальный координатор, рабочие группы | ОУО, МКУ «ИМЦ», муниципальные рабочие группы | | Проекты ОП НОО, ОП ООО |
| Круглый стол по обсуждению проектов ОП НОО, ОП ООО | | Март 2022 года | Заместители директоров | ОУО, МКУ «ИМЦ», муниципальные рабочие группы | | Проекты ОП НОО, ОП ООО, чек-листы «ОП НОО в соответствии с ФГОС НОО 2021», «ОП ООО в соответствии с ФГОС ООО 2021» |
| Семинар «Механизмы эффективной реализации ОП НОО, ОП ООО» | | Апрель 2022 | ИМЦ, заместители директоров и педагогические работники общеобразовательных организаций | ОУО, МКУ «ИМЦ», методические объединения педагогов | | Запись семинара, пакет методических материалов, чек-листы «Условия реализации ФГОС НОО 2021», «Условия реализации ФГОС ООО 2021» |
| Анализ ресурсного обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО | | Апрель 2022 | Руководители общеобразовательных организаций области | МКУ «ИМЦ», ОО | | Информация о ресурсном обеспечении перехода на обновленные ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НОО, ФГОС ООО, рекомендации |
| Доработка и утверждение ОП НОО, ОП ООО на муниципальном и институциональном уровнях | Апрель-август 2022 года | Муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций, ИМЦ | ОУО, МКУ «ИМЦ» | ОПНОО, ОП ООО |